# Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Dynjanda

# Samráðsáætlun

## Forsendur

Frá því núgildandi stjórnunar og- og verndaráætlun fyrir náttúruvættið Dynjanda tók gildi árið 2015 hafa aðstæður á og að svæðinu breyst umtalsvert. Ástæða þótti því til að hafist yrði handa og var endurskoðun áætlunarinnar sett í fyrsta forgang hjá Umhverfisstofnun. Gildandi verndaráætlun tekur t.a.m. ekki með beinum hætti á þeim álagsvöldum sem eru til staðar á svæðinu í dag og er því að hluta til þegar orðin úrelt.

## Almennt um verkefnið

Áætluninni er ætlað að fjalla um markmið verndunar svæðisins og hvernig stefnt skuli að því að viðhalda verndargildi þess. Umhverfisstofnun hefur unnið stefnumótun um gerð stjórnunar- og verndaráætlana fyrir friðlýst svæði og verður hún höfð til hliðsjónar við gerð áætlunarinnar. Undirbúningur við endurskoðun áætlunarinnar hófst á haustmánuðum 2023 og er stefnt að því að ný áætlun líti dagsins ljós haustið 2024.

Í ofangreindri stefnumótun er lögð áhersla á samráð og samstarf, að stjórnunar- og verndaráætlanir séu einfaldar og upplýsingar settar fram á auðskiljanlegan máta. Stjórnunar- og verndaráætlunin sjálf verður því ekki umfangsmikil og megin áhersla verður lögð á gildi svæðisins, markmið verndunar, aðgerðir og verndarráðstafanir en nánari upplýsingar um svæðið verða aðgengilegar á heimasíðu Umhverfisstofnunar, www.umhverfisstofnun.is.

## Umsjón með verkefninu

Verkefnastjórn og ritstýring stjórnunar- og verndaráætlunar verður í höndum fulltrúa Umhverfisstofnunar en í samstarfshópi um gerð áætlunarinnar eiga einnig sæti fulltrúar frá Framkvæmdasýslunni Ríkiseignum, Ísafjarðarbæ, Minjastofnun Íslands og Umhverfisstofnun.

## Samráðs- og hagsmunaaðilar

Við vinnslu stjórnunar- og verndaráætlunar er lögð mikil áhersla á samráð og vinnur samstarfshópurinn greiningu á þeim aðilum sem gætu átt hagsmuna að gæta eða búið yfir sértækri þekkingar innan friðlýsta svæðisins.

Þeir aðilar sem verða upplýstir og/eða óskað verður eftir frekara samráði við vegna vinnslu áætlunarinnar eru eftirtaldir:

|  |
| --- |
| AECO: The Association of Arctic Expedition Cruise Operators |
| Beffa Tours |
| Björgunarsveitin Blakkur |
| Björgunarsveitin Kópur |
| Björgunarsveitin Tálkni |
| Björgunarsveitin Lómur |
| Björgunarsveitin Dýri |
| Björgunarsveitin Sæbjörg |
| Björgunarsveitin Tindar |
| Björgunarfélag Ísafjarðar |
| Björgunarsveitin Björg |
| Björgunarsveitin Ernir |
| BS Tours |
| Cruise Iceland |
| Cycling Westfjords |
| Eaglefjord |
| Ferðafélag Ísfirðinga |
| Ferðafélag Íslands |
| Ferðafélagið Útivist |
| Ferðaklúbburinn 4x4 |
| Ferðamálastofa |
| FETAR: Landsamtök fyrirtækja sem sérhæfa sig í ferðaþjónustu |
| Félag leiðsögumanna |
| Fiskistofa |
| Flugmálafélag Íslands |
| Fuglavernd |
| Hafrannsóknarstofnun Íslands |
| Háskólasetur Vestfjarða |
| Hestamannafélagið Stormur |
| Hið íslenska náttúrufræðifélag |
| Iceland backcountry travel |
| Íbúar |
| Ísafjarðarbær |
| Íslenski fjallahjólaklúbburinn |
| Kayaklúbburinn |
| Landgræðslan |
| Landhelgisgæslan |
| Landsnet |
| Landssamband hestamannafélaga |
| Landssamband íslenskra vélsleðamanna |
| Landssamtök hjólreiðamanna |
| Landsvirkjun |
| Landvarðafélag Íslands |
| Landvernd |
| Leiðsögn, félag leiðsögumanna |
| Lögreglan Vestfjörðum |
| Markaðsstofa Vestfjarða |
| Minjastofnun |
| Náttúrufræðistofnun |
| Náttúrustofa Vestfjarða |
| Náttúruverndarsamtök Íslands |
| Náttúruverndarsamtök Vestfjarða |
| Odin Adventures |
| Orkubú Vestfjarða |
| Raunvísindastofnun HÍ |
| Safn Jóns Sigurðssonar - Menningarsetur á Hrafnseyri |
| Samgöngustofa |
| Samtök ferðaþjónustunnar |
| SAMÚT: Samtök útivistarfélaga |
| Siglingasamband Íslands |
| Skipulagsstofnun |
| Skotvís |
| Slysavarnafélagið Landsbjörg |
| Tálknafjarðarhreppur |
| Umhverfis- og auðlindaráðuneytið |
| Vegagerðin |
| Vestfjarðastofa |
| Vesturbyggð |
| Vesturferðir |
| West Travel |
| Westfjords adventures |
| Westfjords Explorations |
| Wild Westfjords |